## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
1 | 2024-01-01 | Buscar productos con filtros: Diseño del sistema de filtros, desarrollo e integración. | 15 horas
1 | 2024-02-01 | Ver inventario en tiempo real:Integración con base de datos, actualización en tiempo real. | 20 horas
1 | 2024-03-01 | Realizar pedidos de manera rápida y sencilla:Optimización del flujo de pedidos, diseño de UI/UX. | 15 horas
1 | 2024-04-01 | Dar opiniones sobre productos:Diseño de la funcionalidad, integración de comentarios. | 10 horas
2 | 2024-01-02 | Actualizar precios de productos de forma masiva: Desarrollo de la funcionalidad, pruebas. | 15 horas
2 | 2024-02-02 | Gestionar el inventario de productos:Desarrollo de la interfaz de administración, integración. | 20 horas
2 | 2024-03-02 | Sistema de permisos para acceso. | 20 horas
2 | 2024-04-02 | Interfaz amigable para gestión de productos. | 15 horas
3 | 2024-01-03 | Interfaz de usuario intuitiva y atractiva. | 20 horas
3 | 2024-02-03 | Sitio responsive para móviles:Desarrollo del responsive design, pruebas en móviles. | 15 horas
3 | 2024-03-03 | Crear y guardar listas de pedidos frecuentes: Diseño y desarrollo, integración con cuentas de usuario. | 10 horas
3 | 2024-04-03 | Panel personalizado para clientes frecuentes. | 15 horas
4 | 2024-01-04 | Listas de pedidos frecuentes. | 10 horas
4 | 2024-02-04 | Resumen detallado del pedido. | 10 horas
4 | 2024-03-04 | Múltiples direcciones de entrega por pedido. | 10 horas
4 | 2024-04-04 | Estimación de tiempo de entrega. | 5 horas